## 项目计划表
附件1
2021年第二批整合资金项目计划表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设内容与规模 | 投资 估算 （万元） | 绩效目标 |  |  |  | 项目 主管 单位 | 项目 实施 单位
[6 empty] | 扶贫效益 | 受益 村数 （个） | 受益 户数 (万户) | 受益 人口数 (万人)
合计 |  |  |  |  | 5853
一 | 农业综合试验示范基地建设 | 新建 | 洪德镇 | 租赁土地300亩，引进玉米、小杂粮等主要农作物新品种129个，新技术5项，新材料2种，开展各类试验48项。由县农业农村局负责实施。 | 38 | 实验农作物新品种种植，为以后大面积推广种植做准备。 | 1 | 0.0235 | 0.0925 | 农业 农村局 | 农业 农村局
二 | 村组道路建设合计 | 新建 | 曲子镇樊家川镇 | 新建村组道路2条13.5公里。 | 479 | 解决群众出行及运输困难的问题。 | 2 | 0.0277 | 0.1125 | 发改局 | 发改局
1 | 曲子镇宋家塬村部至小庄子村孙家湾村组砂砾路工程 | 新建 | 曲子镇 | 新修曲子镇宋家塬村部至小庄子村孙家湾村组砂砾路10公里，配套实施边沟及护坡工程。 | 350 | 解决群众出行及运输困难的问题。 | 1 | 0.0093 | 0.0403 | 发改局 | 发改局
2 | 樊家川镇闫塬村胡洼组油路口至李崾岘村油路砂砾路工程 | 新建 | 樊家川镇 | 新修闫塬村胡洼组前崾岘油路口至陈子山接李崾岘村砂砾路3.5公里。 | 129 | 解决群众出行及运输困难的问题。 | 1 | 0.0184 | 0.0722 | 发改局 | 发改局
三 | 环县2021年高标准农田建设项目 | 新建 | 演武等16个乡镇 | 建设高标准农田42400亩（含田间道路30公里），其中：演武乡1170亩（刘坪村570亩、黄山村600亩）；合道镇3970亩（朱家塬村380亩、陈旗塬村210亩、尚西坪村170亩、梁坪村370亩、常崾岘村380亩、赵台村370亩、辛坪村1020亩、唐台子村1070亩）；天池乡1850亩（梁家河村780亩、井渠淌1070亩）；曲子镇1730亩（宋家塬村850亩、金盆掌村340亩、西沟村540亩）；八珠乡2060亩（塔儿咀村1410亩、湫坝沟村650亩）；洪德镇2520亩（私盐路村1630亩、寇河村890亩）；山城乡谢庄村3080亩；甜水镇何塬村4650亩；虎洞镇1360亩（张大掌村1060亩、金庄塬村300亩）；毛井镇乔崾岘村5870亩；车道镇2940亩（万安村1830亩、杨掌村990亩、刘园子村120亩）；芦家湾乡杨新庄村2500亩；小南沟乡小南沟村2110亩；罗山川乡1490亩（龙柏山村960亩，光明村530亩）；南湫乡1520亩（岳后渠村1350亩、双井子村170亩）；环城镇3580亩（唐塬村690亩、陈汤塬村870亩、冉旗寨村510亩、肖川村270亩、漫塬村1240亩）。 | 5336 | 改善项目区农业生产条件，提高项目区农业劳动生产率，降低农业生产成本，农民人均纯收入增加180元。 | 38 | 0.255 | 1.0298 | 农业 农村局 | 乡村

## 基地
附件2-1
2021年第二批整合资金项目绩效目标表
项目名称 |  | 农业综合试验示范基地建设 |  | 项目负责人及电话 | 邓志凯 4421060
主管部门 |  | 环县农业农村局 |  | 实施单位 | 环县农业农村局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 38
|  | 其中：财政拨款 |  | 38
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
租赁土地300亩，引进玉米、小杂粮等主要农作物新品种129个，新技术5项，新材料2种，开展各类试验48项。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 基地建设数量 |  |  | 1个
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目按计划完成率 |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 补助资金 |  |  | 38万元
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益户数 |  |  | 235户
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95%

## 发改
附件2-2
2021年第二批整合资金项目绩效目标表
项目名称 |  | 村组道路建设 |  | 项目负责人及电话 | 邓志勇 4421245
主管部门 |  | 环县发改局 |  | 实施单位 | 环县发改局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 479
|  | 其中：财政拨款 |  | 479
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
新修曲子镇宋家塬村部至小庄子村孙家湾村组砂砾路10公里，配套实施边沟及护坡工程。新修闫塬村胡洼组前崾岘油路口至陈子山接李崾岘村砂砾路3.5公里。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 村组道路里程 |  |  | 13.5公里
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目按计划完成率 |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 补助资金 |  |  | 479万元
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益户数 |  |  | 277户
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95%
填报人： 单位负责人： 上报时间： 年 月 日

## 高标准
附件2-3
2021年第二批整合资金项目绩效目标表
项目名称 |  | 环县2021年高标准农田建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 邓志凯13993423517
主管部门 |  | 环县农业农村局 |  | 实施单位 | 环县农业农村局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 5336
|  | 其中：财政拨款 |  | 5336
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
建设高标准农田42400亩（含田间道路30公里）。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 补助亩数 |  |  | 42400亩
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 培训完成时间 |  |  | 按计划完成
|  | 成本指标 | 年内完成项目投资 |  |  | 5336万元
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 亩均纯收入 |  |  | ＞950元
|  | 社会效益 指标 | 受益户数 |  |  | 2550户
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥95%