## 项目计划表
附件1
2020年以工代赈资金项目计划表
项目名称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设内容与规模 | 投资规模 （万元） | 绩效目标 |  |  |  | 项目 主管 单位 | 项目 实施 单位
[5 empty] | 扶贫效益 | 受益 村数 (个) | 受益贫 困户数 (万户) | 受益贫 困人数 (万人)
产业道路 建设 | 续建 | 合道、耿湾、芦家湾3个乡镇 | 续建产业道路6条60.113公里，其中： 合道镇朱家塬至车窝坝砂砾路8.525公里（计划总投资254万元，2019年已安排60万元，本次安排180万元）； 罗家沟至辛坪砂砾路5.789公里（计划总投资361万元，2019年已安排136万元，本次安排200万元）； 耿湾乡四合塬村张塬组至耿河村吴家洼组砂砾路11.942公里（计划总投资340万元，2019年已安排288.84475万元，本次安排30万元）； 耿湾乡张台村至牛阳湾组砂砾路14.437公里（计划总投资468万元，2019年已安排268万元，本次安排176万元）； 芦家湾乡财神崾岘至车道三角城村砂砾路11.22公里（计划总投资239万元，2019年已安排156万元，本次安排80万元）； 芦家湾乡井川村上伊川至蒲家墩砂砾路8.2公里（计划总投资175万元，2019年已安排148万元，本次安排15万元）。 项目实施结束后，根据实际决算金额，可在以上道路之间相互调剂使用。 | 681 | 解决8个行政村1079户贫困群众出行及运输困难的问题 | 8 | 0.1079 | 0.4264 | 县交运局 | 县公路局

## 绩效目标表
附件2
2020年以工代赈资金绩效目标表
项目名称 |  | 产业道路 |  | 项目负责人及电话 | 慕学龙 4421137
主管部门 |  | 环县交通运输局 |  | 实施单位 | 环县公路局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 681
|  | 其中：财政拨款 |  | 681
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
续建产业道路6条60.113公里，补助资金681万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 产业路里程 |  |  | 60.113公里
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目按计划完成率 |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  |  | 35万元/公里
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益贫困户数 |  |  | 1079户
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95%