## 项目计划表
附件1
2020年第二批财政专项扶贫资金项目计划表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设内容与规模 | 投资规模 （万元） | 绩效目标 |  |  |  | 项目 主管 单位 | 项目 实施 单位
[6 empty] | 扶贫效益 | 受益 村数 (个) | 受益贫 困户数 (万户) | 受益贫 困人数 (万人)
合计 |  |  |  |  | 4026.9998
一 | 场窖、小电井工程合计 | 新建 | 17个乡镇 | 建档立卡贫困户新建一场一窖230处，每处补助0.5万元，共补助115万元；新建集流场23处，每处补助0.2万元，共补助4.6万元；新建砖砌窖138眼，每处补助0.3万元，共补助41.4万元；新打小电井34眼，每眼补助0.4万元，共补助13.6万元 | 174.6 | 解决130个行政村425贫困户1897人的饮水问题 | 130 | 0.0425 | 0.1897 | 水务局 | 乡镇、村
1 | 场窖、小电井工程 | 新建 | 八珠乡 | 新建一场一窖11处、小电井8眼、集流场1处、砖砌窖29眼，其中：八珠原村一场一窖1处、砖砌窖4眼，白原村一场一窖1处、砖砌窖15眼，曹塬村一场一窖2处，苟塬村一场一窖1处、砖砌窖2眼，马莲掌村一场一窖3处、小电井3眼、集流场1处、砖砌窖2眼，湫坝沟村砖砌窖4眼，塔儿咀村砖砌窖1眼，瓦崾岘一场一窖3处、砖砌窖1眼，杏树沟村小电井5眼 | 17.6 | 解决9个行政村49户贫困户223人的饮水问题 | 9 | 0.0049 | 0.0223 | 水务局 | 乡、村
2 | 场窖、小电井工程 | 新建 | 演武乡 | 新建一场一窖6处、小电井19眼，其中：黄山村一场一窖2处，走马硷村一场一窖1处，路家塬村一场一窖3处、小电井3眼，佛岔村小电井6眼，黑泉河村小电井1眼，刘坪村小电井1眼，吴家塬村小电井3眼，杨家洼村小电井2眼，走马硷村小电井3眼 | 10.6 | 解决9个行政村25户贫困户99人的饮水问题 | 9 | 0.0025 | 0.0099 | 水务局 | 乡、村
3 | 场窖、小电井工程 | 新建 | 车道镇 | 新建一场一窖12处、集流场5处、砖砌窖2眼，其中：安掌村一场一窖2处、砖砌窖1眼，红台村一场一窖1处，刘园子村一场一窖3处，万安村一场一窖1处，魏洼村一场一窖2处、集流场3处，杨掌村一场一窖2处，元峁村一场一窖1处、集流场1处、砖砌窖1眼，吊渠村集流场1处 | 7.6 | 解决8个行政村19户贫困户83人的饮水问题 | 8 | 0.0019 | 0.0083 | 水务局 | 镇、村
4 | 场窖、小电井工程 | 新建 | 樊家川镇 | 新建一场一窖17处、小电井5眼、砖砌窖24眼，其中：郝集村一场一窖6处，长城村一场一窖1处，李崾岘村一场一窖3处、小电井1眼、砖砌窖2眼，马骏滩村一场一窖6处、小电井2眼、砖砌窖7眼，闫塬村一场一窖1处、砖砌窖1眼，慕家河村小电井2眼、砖砌窖9眼，樊家川村砖砌窖5眼 | 17.7 | 解决7个行政村46户贫困户214人的饮水问题 | 7 | 0.0046 | 0.0214 | 水务局 | 镇、村
5 | 场窖、小电井工程 | 新建 | 耿湾乡 | 新建一场一窖24处、集流场3处、砖砌窖29眼，其中：郜庄村一场一窖2处、砖砌窖1眼，韩老庄村一场一窖3处、集流场1处，黑城岔村一场一窖2处、砖砌窖3眼，潘掌村一场一窖2处，四合原村一场一窖1处，桃树掌村一场一窖4处、砖砌窖3眼，天桥村一场一窖2处、集流场1处、砖砌窖6眼，许掌村一场一窖2处，张台村一场一窖6处、集流场1处、砖砌窖2眼，耿河村砖砌窖14眼 | 21.3 | 解决10个行政村56户贫困户263人的饮水问题 | 10 | 0.0056 | 0.0263 | 水务局 | 乡、村
6 | 场窖、小电井工程 | 新建 | 洪德镇 | 新建一场一窖15处、砖砌窖5眼，其中：大户塬村一场一窖1处，丁阳渠子村一场一窖2处，耿塬畔村一场一窖2处，洪德街村一场一窖2处，寇河村一场一窖2处，梁岔村一场一窖2处，私盐路村一场一窖1处，许旗村一场一窖1处，张崾岘村一场一窖2处，马塬村砖砌窖5眼 | 9 | 解决10个行政村20户贫困户88人的饮水问题 | 10 | 0.002 | 0.0088 | 水务局 | 镇、村
7 | 场窖、小电井工程 | 新建 | 环城镇 | 新建一场一窖13处、小电井1眼、砖砌窖4眼，其中：北郭塬村一场一窖2处，马坊塬村一场一窖4处，漫塬村一场一窖1处，唐塬村一场一窖1处，张淌村一场一窖1处，赵小掌村一场一窖3处、砖砌窖4眼，冉旗寨村一场一窖1处，耿家沟村小电井1眼 | 8.1 | 解决8个行政村18户贫困户73人的饮水问题 | 8 | 0.0018 | 0.0073 | 水务局 | 镇、村
8 | 场窖、小电井工程 | 新建 | 芦家湾乡 | 新建一场一窖28处、砖砌窖3眼，其中：大堡条村一场一窖1处，花儿掌村一场一窖3处、砖砌窖2眼，庙儿掌村一场一窖2处，盘龙村一场一窖22处，桃李湾村砖砌窖1眼 | 14.9 | 解决5个行政村31户贫困户151人的饮水问题 | 5 | 0.0031 | 0.0151 | 水务局 | 乡、村
9 | 场窖、小电井工程 | 新建 | 毛井镇 | 新建一场一窖15处、集流场2处，其中：丁连掌村一场一窖2处，二条俭村一场一窖1处，高家洼村一场一窖1处，红土咀村一场一窖2处，黄寨柯村一场一窖1处、集流场1处，马趟村一场一窖1处，乔崾岘村一场一窖2处、集流场1处，杨东掌村一场一窖3处、山西掌村一场一窖2处 | 7.9 | 解决9个行政村17户贫困户75人的饮水问题 | 9 | 0.0017 | 0.0075 | 水务局 | 镇、村
10 | 场窖、小电井工程 | 新建 | 甜水镇 | 新建一场一窖22处、集流场1处、砖砌窖3眼，其中：狼儿滩村一场一窖22处，高崾岘村集流场1处，张铁村砖砌窖3眼 | 12.1 | 解决3个行政村26户贫困户112人的饮水问题 | 3 | 0.0026 | 0.0112 | 水务局 | 镇、村
11 | 场窖、小电井工程 | 新建 | 木钵镇 | 新建一场一窖18处、集流场2处、砖砌窖7眼，其中：白家掌村一场一窖3处，高楼塬村一场一窖1处、集流场1处、砖砌窖3眼，高寨村一场一窖1处、砖砌窖1眼，郭西掌村一场一窖1处，井儿岔村一场一窖1处、砖砌窖1眼，罗家沟村一场一窖1处，坪子塬村一场一窖8处、砖砌窖1眼，水坝滩村一场一窖1处、砖砌窖1眼，木钵街村一场一窖1处，关营村集流场1处 | 11.5 | 解决10个行政村27户贫困户142人的饮水问题 | 10 | 0.0027 | 0.0142 | 水务局 | 镇、村
12 | 场窖、小电井工程 | 新建 | 秦团庄乡 | 新建一场一窖4处、砖砌窖9处，其中：贾塬村一场一窖3处、砖砌窖9处，南掌堡子村一场一窖1处 | 4.7 | 解决2个行政村13户贫困户54人的饮水问题 | 2 | 0.0013 | 0.0054 | 水务局 | 乡、村
13 | 场窖、小电井工程 | 新建 | 曲子镇 | 新建一场一窖10处、小电井1眼、集流场1处、砖砌窖8眼，其中：董家塬村砖砌窖1眼，金村寺村一场一窖1处，金盆掌村一场一窖1处，刘旗村小电井1眼，马家河村一场一窖2处，孟家寨村一场一窖1处，宋家塬村砖砌窖1眼，五里桥村一场一窖1处，西沟村砖砌窖2眼，小庄子村一场一窖1处、砖砌窖1眼，许家塬村一场一窖3处、砖砌窖1眼，油坊塬村集流场1处、砖砌窖2眼 | 8 | 解决12个行政村20户贫困户71人的饮水问题 | 12 | 0.002 | 0.0071 | 水务局 | 镇、村
14 | 场窖、小电井工程 | 新建 | 虎洞镇 | 新建一场一窖14处、集流场2处、砖砌窖8眼，其中：半个城一场一窖1处、砖砌窖1眼，常兆台村一场一窖2处，高庙湾村一场一窖2处、集流场1处、砖砌窖3眼，贾驿村一场一窖1处，金庄塬村一场一窖1处，刘解掌村一场一窖1处，砂井子村一场一窖3处，魏家河村一场一窖1处，张大掌村一场一窖1处、砖砌窖2眼，张家湾村一场一窖1处、集流场1处、砖砌窖2眼 | 9.8 | 解决10个行政村24户贫困户98人的饮水问题 | 10 | 0.0024 | 0.0098 | 水务局 | 镇、村
15 | 场窖、小电井工程 | 新建 | 山城乡 | 新建一场一窖7处、砖砌窖2眼，其中：八里铺村一场一窖1处，冯家沟村一场一窖2处，郝掌村一场一窖1处，山城堡村一场一窖1处，王山口子村一场一窖1处，寨柯村一场一窖1处，谢庄村砖砌窖2眼 | 4.1 | 解决7个行政村9户贫困户31人的饮水问题 | 7 | 0.0009 | 0.0031 | 水务局 | 乡、村
16 | 场窖、小电井工程 | 新建 | 小南沟乡 | 新建一场一窖8处、集流场3处、砖砌窖5眼，其中：丁寨柯村一场一窖2处，粉子山村一场一窖2处、集流场3处、砖砌窖4眼，李塬村一场一窖1处，汪天子村一场一窖2处，小南沟村一场一窖1处，李上山村砖砌窖1眼 | 6.1 | 解决6个行政村16户77人的饮水问题 | 6 | 0.0016 | 0.0077 | 水务局 | 乡、村
17 | 场窖、小电井工程 | 新建 | 罗山川乡 | 新建一场一窖6处、集流场3处，其中：大树塬村一场一窖1处，龙柏山村一场一窖2处、集流场1处，山水湾村一场一窖2处，西阳洼村一场一窖1处，陈渠子村集流场2处 | 3.6 | 解决5个行政村9户贫困户43人的饮水问题 | 5 | 0.0009 | 0.0043 | 水务局 | 乡、村
二 | 窖水净化设施配套项目合计 | 新建 | 9个乡镇 | 为建档立卡贫困户安装窖水净化设施520套，每套补助2960.38元 | 153.9398 | 解决520户2270人的窖水水质净化问题 | 28 | 0.052 | 0.227 | 水务局 | 水务局
1 | 窖水净化设施配套项目 | 新建 | 毛井镇 | 安装窖水净化设施46套，其中：二条俭村30套，山西掌村1套，杨东掌村3套，红糜湾村1套，施家滩村2套，大户掌村1套，红土咀村8套 | 13.6177 | 解决7个行政村46户188人的窖水水质净化问题 | 7 | 0.0046 | 0.0188 | 水务局 | 水务局
2 | 窖水净化设施配套项目 | 新建 | 樊家川乡 | 安装窖水净化设施83套，其中：慕家河村19套，郝集村64套 | 24.5712 | 解决2个行政村83户375人的窖水水质净化问题 | 2 | 0.0083 | 0.0375 | 水务局 | 水务局
3 | 窖水净化设施配套项目 | 新建 | 八珠乡 | 安装窖水净化设施50套，其中：冯家湾村50 | 14.8019 | 解决1个行政村50户207人的窖水水质净化问题 | 1 | 0.005 | 0.0207 | 水务局 | 水务局
4 | 窖水净化设施配套项目 | 新建 | 耿湾乡 | 安装窖水净化设施186套，其中：韩老庄村37套，桃树掌村72套，天桥村57套，早流渠村20套 | 55.0631 | 解决4个行政村186户833人的窖水水质净化问题 | 4 | 0.0186 | 0.0833 | 水务局 | 水务局
5 | 窖水净化设施配套项目 | 新建 | 洪德镇 | 安装窖水净化设施3套，其中：梁岔村1套，丁阳渠子村2套 | 0.88811 | 解决2个行政村3户10人的窖水水质净化问题 | 2 | 0.0003 | 0.001 | 水务局 | 水务局
6 | 窖水净化设施配套项目 | 新建 | 虎洞镇 | 安装窖水净化设施16套，其中：贾驿村1套，沙井子村13套，魏家河村2套 | 4.7366 | 解决3个行政村16户66人的窖水水质净化问题 | 3 | 0.0016 | 0.0066 | 水务局 | 水务局
7 | 窖水净化设施配套项目 | 新建 | 环城镇 | 安装窖水净化设施61套，其中：北郭塬村29套，城东塬村7套，肖川村25套 | 18.0583 | 解决3个行政村61户263人的窖水水质净化问题 | 3 | 0.0061 | 0.0263 | 水务局 | 水务局
8 | 窖水净化设施配套项目 | 新建 | 木钵镇 | 安装窖水净化设施56套，其中：二合塬村31套，井儿岔村13套，周湾村12套 | 16.5781 | 解决3个行政村56户249人的窖水水质净化问题 | 3 | 0.0056 | 0.0249 | 水务局 | 水务局
9 | 窖水净化设施配套项目 | 新建 | 曲子镇 | 安装窖水净化设施19套，其中：双城村5套，五里桥村10套，小庄子村4套 | 5.6247 | 解决3个行政村19户79人的窖水水质净化问题 | 3 | 0.0019 | 0.0079 | 水务局 | 水务局
三 | 中药材种植 合计 | 新建 | 全县19个乡镇 | 扶持742户建档立卡贫困户中药材种植13555.9亩 | 157.344 | 促进农民增收，亩均纯收入800元 | 67 | 0.0742 | 0.2968 | 农业 农村局 | 乡镇村
1 | 中药材种植 | 新建 | 木钵镇 | 扶持高寨村2户建档立卡贫困户种植中药材40亩 | 0.12 | 促进农民增收，亩均纯收入800元 | 1 | 0.0002 | 0.0008 | 农业 农村局 | 镇、村
2 | 中药材种植 | 新建 | 合道镇 | 扶持13户建档立卡贫困户种植中药材83亩，其中：赵台村43亩，寨子坪40亩 | 0.328 | 促进农民增收，亩均纯收入800元 | 2 | 0.0013 | 0.0052 | 农业 农村局 | 镇、村
3 | 中药材种植 | 新建 | 虎洞镇 | 扶持209户建档立卡贫困户种植中药材2502亩，其中：贾驿村890亩，高庙湾村288亩，砂井子村128亩，刘解掌村382亩，金庄原村181亩，常兆台村309亩，张家湾村124亩，张大掌村200亩，半个城村1000亩 | 10.8625 | 促进农民增收，亩均纯收入800元 | 8 | 0.0209 | 0.0836 | 农业 农村局 | 镇、村
4 | 中药材种植 | 新建 | 芦家湾乡 | 扶持庙儿掌村21户建档立卡贫困户种植中药材255亩 | 0.765 | 促进农民增收，亩均纯收入800元 | 1 | 0.0021 | 0.0084 | 农业 农村局 | 乡、村
5 | 中药材种植 | 新建 | 小南沟乡 | 扶持193户建档立卡贫困户种植中药材2941.5亩，其中：小南沟村445亩，陈掌村31亩，许掌1116亩，李塬村107亩，李上山村20亩，粉子山村60.5亩，燕麦掌村260亩，杨胡套子村10亩，连川村655亩，天子渠村237亩 | 10.7135 | 促进农民增收，亩均纯收入800元 | 10 | 0.0193 | 0.0772 | 农业 农村局 | 乡、村
6 | 中药材种植 | 新建 | 耿湾乡 | 扶持5户建档立卡贫困户种植中药材75亩，其中：桃树掌村:45亩，天桥村30亩 | 1.035 | 促进农民增收，亩均纯收入800元 | 2 | 0.0005 | 0.002 | 农业 农村局 | 乡、村
7 | 中药材种植 | 新建 | 八珠乡 | 扶持马连掌村1户建档立卡贫困户种植中药材5亩 | 0.015 | 促进农民增收，亩均纯收入800元 | 1 | 0.0001 | 0.0004 | 农业 农村局 | 乡、村
8 | 中药材种植 | 新建 | 车道镇 | 扶持7户建档立卡贫困户种植中药材75亩，其中：王西掌村40亩，樱桃掌村15亩，刘渠村20亩 | 0.255 | 促进农民增收，亩均纯收入800元 | 3 | 0.0007 | 0.0028 | 农业 农村局 | 镇、村
9 | 中药材种植 | 新建 | 毛井镇 | 扶持95户建档立卡贫困户种植中药材2057.5亩，其中：山西掌村974.5亩，乔崾岘村305亩，丁连掌村117亩，大户掌村431亩，红土咀村150亩，马趟村80亩 | 39.825 | 促进农民增收，亩均纯收入800元 | 6 | 0.0095 | 0.038 | 农业 农村局 | 镇、村
10 | 中药材种植 | 新建 | 洪德镇 | 扶持39户建档立卡贫困户种植中药材528亩，其中：张塬村130亩，寇河村35亩，梁岔村69亩，大户塬村13亩，私盐路村231亩，张崾岘村5亩，李塬村45亩 | 4.503 | 促进农民增收，亩均纯收入800元 | 7 | 0.0039 | 0.0156 | 农业 农村局 | 镇、村
11 | 中药材种植 | 新建 | 樊家川镇 | 扶持40户建档立卡贫困户种植中药材482亩，其中：马驿沟村72亩，长城村226亩，慕家河村184亩 | 11.102 | 促进农民增收，亩均纯收入800元 | 3 | 0.004 | 0.016 | 农业 农村局 | 镇、村
12 | 中药材种植 | 新建 | 罗山川乡 | 扶持37户建档立卡贫困户种植中药材1684亩，其中：苇之城村1000亩，龙柏山村200亩，兰家掌村420亩，光明村64亩 | 31.62 | 促进农民增收，亩均纯收入800元 | 4 | 0.0037 | 0.0148 | 农业 农村局 | 乡、村
13 | 中药材种植 | 新建 | 秦团庄乡 | 扶持新集子村33户建档立卡贫困户种植中药材1210.4亩 | 36.312 | 促进农民增收，亩均纯收入800元 | 1 | 0.0033 | 0.0132 | 农业 农村局 | 乡、村
14 | 中药材种植 | 新建 | 山城乡 | 扶持2户建档立卡贫困户种植中药材228亩，其中：八里铺村88亩，薛塬村140亩 | 4.899 | 促进农民增收，亩均纯收入800元 | 2 | 0.0002 | 0.0008 | 农业 农村局 | 乡、村
15 | 中药材种植 | 新建 | 环城镇 | 扶持5户建档立卡贫困户种植中药材45亩，其中：龚趟村26亩，马坊塬村19亩 | 0.135 | 促进农民增收，亩均纯收入800元 | 2 | 0.0005 | 0.002 | 农业 农村局 | 镇、村
16 | 中药材种植 | 新建 | 天池乡 | 扶持23户建档立卡贫困户种植中药材194.5亩，其中：殷屈河村72.5亩，苏北岔村95亩，四合掌村13亩，鲜岔村14亩 | 1.128 | 促进农民增收，亩均纯收入800元 | 4 | 0.0023 | 0.0092 | 农业 农村局 | 乡、村
17 | 中药材种植 | 新建 | 南湫乡 | 扶持6户建档立卡贫困户种植中药材977亩，其中：代家洼村70亩，党家洼村50亩，杨兴堡村857亩 | 2.931 | 促进农民增收，亩均纯收入800元 | 3 | 0.0006 | 0.0024 | 农业 农村局 | 乡、村
18 | 中药材种植 | 新建 | 演武乡 | 扶持7户建档立卡贫困户种植中药材45亩，其中：吴家塬村4亩，佛岔村6亩，路家塬村35亩 | 0.297 | 促进农民增收，亩均纯收入800元 | 3 | 0.0007 | 0.0028 | 农业 农村局 | 乡、村
19 | 中药材种植 | 新建 | 曲子镇 | 扶持4户建档立卡贫困户种植中药材128亩，其中：楼房子村50亩，宋家塬村2亩，小庄子村6亩，马家河村70亩 | 0.498 | 促进农民增收，亩均纯收入800元 | 4 | 0.0004 | 0.0016 | 农业 农村局 | 镇、村
四 | 五小产业 （小庭院） 合计 | 新建 | 木钵等8个乡镇 | 扶持430户建档立卡贫困户发展小庭院442座，每座补助3000元 | 132.6 | 增加贫困户收入，预计每座平均年纯收入1500元以上 | 26 | 0.043 | 0.172 | 农业 农村局 | 乡镇村
1 | 五小产业 （小庭院） | 新建 | 木钵镇 | 扶持建档立卡贫困户发展小庭院65座，其中：曹旗村21座，高寨沟村27座，韩洼子村17座 | 19.5 | 增加贫困户收入，预计每座平均年纯收入1500元以上 | 3 | 0.0065 | 0.026 | 农业 农村局 | 镇、村
2 | 五小产业 （小庭院） | 新建 | 虎洞镇 | 扶持建档立卡贫困户发展小庭院76座，其中：魏家河村26座，高庙湾村21座，金庄原村29座 | 22.8 | 增加贫困户收入，预计每座平均年纯收入1500元以上 | 3 | 0.0076 | 0.0304 | 农业 农村局 | 镇、村
3 | 五小产业 （小庭院） | 新建 | 秦团庄乡 | 扶持建档立卡贫困户发展小庭院12座，其中：新峁村3座，新集子村9座 | 3.6 | 增加贫困户收入，预计每座平均年纯收入1500元以上 | 2 | 0.0011 | 0.0044 | 农业 农村局 | 乡、村
4 | 五小产业 （小庭院） | 新建 | 天池乡 | 扶持建档立卡贫困户发展小庭院69座，其中：天池村20座，殷屈河村17座，张邓塬村32座 | 20.7 | 增加贫困户收入，预计每座平均年纯收入1500元以上 | 3 | 0.0069 | 0.0276 | 农业 农村局 | 乡、村
5 | 五小产业 （小庭院） | 新建 | 演武乡 | 扶持建档立卡贫困户发展小庭院43座，其中：佛岔村24座，黑泉河村19座 | 12.9 | 增加贫困户收入，预计每座平均年纯收入1500元以上 | 2 | 0.0037 | 0.0148 | 农业 农村局 | 乡、村
6 | 五小产业 （小庭院） | 新建 | 洪德镇 | 扶持河连湾村建档立卡贫困户发展小庭院24座 | 7.2 | 增加贫困户收入，预计每座平均年纯收入1500元以上 | 1 | 0.0024 | 0.0096 | 县农业 农村局 | 乡镇村
7 | 五小产业 （小庭院） | 新建 | 罗山乡 | 扶持建档立卡贫困户发展小庭院32座，其中：大树塬村15座，光明村17座 | 9.6 | 增加贫困户收入，预计每座平均年纯收入1500元以上 | 2 | 0.003 | 0.012 | 县农业 农村局 | 乡镇村
8 | 五小产业 （小庭院） | 新建 | 八珠乡 | 扶持建档立卡贫困户发展小庭院121座，其中：八珠塬村16座，曹塬村15座，瓦崾岘村6座，杏树沟村17座，塔儿咀村14座，马连掌村2座，冯家湾村9座，苟塬村35座，湫坝沟村2座，白塬村5座 | 36.3 | 增加贫困户收入，预计每座平均年纯收入1500元以上 | 10 | 0.0118 | 0.0472 | 县农业 农村局 | 乡镇村
五 | 五小产业 （小家禽） 合计 | 新建 | 曲子等11个乡镇 | 扶持建档立卡贫困户养鸡11624只，每只补助20元；养蜜蜂83箱，每箱补助100元 | 24.078 | 扶持贫困户发展壮大小家禽产业，增加收入 | 11 | 0.0057 | 0.0228 | 农业农村局、畜牧局 | 乡镇村
1 | 五小产业 （小家禽） | 新建 | 曲子镇 | 扶持董家塬村建档立卡贫困户养鸡173只 | 0.346 | 扶持贫困户发展壮大小家禽产业，增加收入 | 1 | 0.0001 | 0.0004 | 农业农村局、畜牧局 | 镇、村
2 | 五小产业 （小家禽） | 新建 | 木钵镇 | 扶持关营村建档立卡贫困户养鸡900只 | 1.8 | 扶持贫困户发展壮大小家禽产业，增加收入 | 1 | 0.0005 | 0.002 | 农业农村局、畜牧局 | 镇、村
3 | 五小产业 （小家禽） | 新建 | 樊家川 | 扶持慕家河村建档立卡贫困户养鸡1140只 | 2.28 | 扶持贫困户发展壮大小家禽产业，增加收入 | 1 | 0.0008 | 0.0032 | 农业农村局、畜牧局 | 镇、村
4 | 五小产业 （小家禽） | 新建 | 虎洞镇 | 扶持贾驿村建档立卡贫困户养鸡1500只、蜜蜂83箱 | 3.83 | 扶持贫困户发展壮大小家禽产业，增加收入 | 1 | 0.001 | 0.004 | 农业农村局、畜牧局 | 镇、村
5 | 五小产业 （小家禽） | 新建 | 耿湾乡 | 扶持四合原村建档立卡贫困户养鸡100只 | 0.2 | 扶持贫困户发展壮大小家禽产业，增加收入 | 1 | 0.0001 | 0.0004 | 农业农村局、畜牧局 | 镇、村
6 | 五小产业 （小家禽） | 新建 | 八珠乡 | 扶持八珠塬村建档立卡贫困户养鸡1600只 | 3.2 | 扶持贫困户发展壮大小家禽产业，增加收入 | 1 | 0.0006 | 0.0024 | 农业农村局、畜牧局 | 镇、村
7 | 五小产业 （小家禽） | 新建 | 演武乡 | 扶持佛岔村建档立卡贫困户养鸡526只 | 1.052 | 扶持贫困户发展壮大小家禽产业，增加收入 | 1 | 0.0004 | 0.0016 | 农业农村局、畜牧局 | 镇、村
8 | 五小产业 （小家禽） | 新建 | 罗山乡 | 扶持兰家掌村建档立卡贫困户养鸡1300只 | 2.6 | 扶持贫困户发展壮大小家禽产业，增加收入 | 1 | 0.001 | 0.004 | 农业农村局、畜牧局 | 镇、村
9 | 五小产业 （小家禽） | 新建 | 南湫乡 | 扶持代家洼村建档立卡贫困户养鸡3735只 | 7.47 | 扶持贫困户发展壮大小家禽产业，增加收入 | 1 | 0.0008 | 0.0032 | 农业农村局、畜牧局 | 镇、村
10 | 五小产业 （小家禽） | 新建 | 天池乡 | 扶持天池村建档立卡贫困户养鸡500只 | 1 | 扶持贫困户发展壮大小家禽产业，增加收入 | 1 | 0.0003 | 0.0012 | 农业农村局、畜牧局 | 乡、村
11 | 五小产业 （小家禽） | 新建 | 秦团庄乡 | 扶持新峁村建档立卡贫困户养鸡150只 | 0.3 | 扶持贫困户发展壮大小家禽产业，增加收入 | 1 | 0.0001 | 0.0004 | 农业农村局、畜牧局 | 乡、村
六 | 五小产业 （小手工） 合计 | 新建 | 樊家川等2个乡镇 | 扶持2户建档立卡贫困户发展小手工2处，每处补助3000元 | 0.6 | 扶持贫困户发展壮大小手工产业，增加收入 | 2 | 0.0002 | 0.0008 | 农业农村局、文旅局 | 乡镇村
1 | 五小产业 （小手工） | 新建 | 樊家川镇 | 扶持闫塬村建档立卡贫困户发展小手工1处 | 0.3 | 扶持贫困户发展壮大小手工产业，增加收入 | 1 | 0.0001 | 0.0004 | 农业农村局、文旅局 | 镇、村
2 | 五小产业 （小手工） | 新建 | 秦团庄乡 | 扶持新集子村建档立卡贫困户发展小手工1处 | 0.3 | 扶持贫困户发展壮大小手工产业，增加收入 | 1 | 0.0001 | 0.0004 | 农业农村局、文旅局 | 乡、村
七 | 五小产业 （小作坊） | 新建 | 樊家川镇 | 扶持16户建档立卡贫困户发展小作坊（食品加工）16处，每处补助4000元，其中：慕家河村6处，樊家川村10处 | 6.4 | 扶持贫困户发展壮大小作坊产业，增加收入 | 2 | 0.0016 | 0.0064 | 农业农村局、商务局 | 镇、村
八 | “扶贫车间”建设 | 新建 | 南湫、八珠2个乡镇 | 建办“扶贫车间”2个，每个扶贫车间100万元，资金投入到村集体，村集体入股到2个扶贫车间，扶贫车间每年为村集体按协议比例分红，股权归村集体所有 | 200 | 解决贫困劳动力就地就近就业问题，实现增收脱贫 | 2 | 0.002 | 0.042 | 人社局 | 乡镇、村
九 | 资产收益 扶贫 | 新建 | 洪德镇 | 洪德镇建档立卡贫困户配股54万元 | 54 |  |  | 0.0054 |  | 畜牧局 | 镇、村
十 | 村组道路及 产业路建设 | 新建 |  |  | 3123.438 |  | 93 | 1.2267 | 5.2399
1 | 产业道路 建设 | 新建 | 木钵、合道、樊家川、洪德、虎洞、环城、秦团庄、演武、小南沟、八珠、山城、南湫、芦家湾、天池、毛井、车道等16个乡镇 | 新建产业道路18条86.175公里。木钵镇千只湖羊标准化养殖示范合作社砂砾路3.687公里（总投资204.5569万元，已安排40万元，本次安排75万元），合道镇千只湖羊标准化养殖示范专业合作社砂砾路4.248公里（总投资104.4832万元，已安排24万元，本次安排35万元），樊家川镇千只湖羊标准化养殖示范合作社砂砾路0.6公里（总投资16.3327万元，已安排3万元，本次安排6万元），洪德镇千只湖羊标准化养殖示范专业合作社砂砾路1.845公里（总投资38.6499万元，已安排9万元，本次安排13万元），虎洞镇千只湖羊标准化养殖示范专业合作社砂砾路3.22公里（总投资61.2223万元，已安排13万元，本次安排21万元），环城镇千只湖羊标准化养殖示范合作社砂砾路10.78公里（总投资231.3627万元，已安排55万元，本次安排75万元），秦团庄乡千只湖羊标准化养殖示范专业合作社砂砾路5.445公里（总投资148.6615万元，已安排62万元，本次安排21万元），演武乡千只湖羊标准化养殖示范专业合作社砂砾路6.682公里（总投资200.9493万元，已安排96万元，本次安排17万元），小南沟乡千只湖羊标准化养殖示范专业合作社砂砾路5.675公里（总投资187.4363万元，已安排52万元，本次安排53万元），八珠乡千只湖羊标准化养殖示范专业合作社砂砾路4.035公里（总投资136.1518万元，已安排64万元，本次安排12万元），山城乡千只湖羊标准化养殖示范专业合作社砂砾路1.892公里（总投资42.9225万元，已安排15万元，本次安排9万元），南湫乡千只湖羊标准化养殖示范专业合作社砂砾路0.885公里（总投资27.3226万元，已安排9万元，本次安排6万元），芦家湾乡千只湖羊标准化养殖示范专业合作社砂砾路9.49公里（总投资359.3532万元，已安排109万元，本次安排92万元），天池乡千只湖羊标准化养殖示范合作社砂砾路5.137公里（总投资188.7157万元，已安排60万元，本次安排46万元），毛井镇千只湖羊标准化养殖示范合作社砂砾路1.387公里（总投资32.0668万元，已安排14万元，本次安排4万元），车道镇千只湖羊标准化养殖示范合作社砂砾路7.612公里（总投资325.0689万元，已安排71万元，本次安排111万元），天池梁塬湖羊标准化养殖示范合作社砂砾路4.33公里（总投资259.2671万元，已安排67万元，本次安排78万元），八珠乡白塬村李咀组砂砾路9.225公里（总投资290.7871万元，已安排75万元，本次安排88万元） | 762 | 解决73个行政村9900户贫困户出行及运输困难的问题 | 73 | 0.99 | 4.2383 | 交运局 | 公路局
2 | 村组道路 建设 | 新建 | 毛井、环城、樊家川、罗山川、木钵、耿湾、甜水、洪德、八珠等9个乡镇 | 新建村组道路20条140.33公里，其中：毛井镇红土咀村至尚渠组沥青路9.41公里（总投资584.0082万元，已安排109万元，本次安排195万元），毛井镇黄寨柯村至堡子梁组沥青路3.954公里（总投资198.1609万元，已安排61万元，本次安排42万元），毛井镇乔崾岘村至刘半掌组沥青路6.33公里（总投资335.7219万元，已安排98万元，本次安排77万元），毛井镇黄寨柯村至黄庄组沥青路3.211公里（总投资169.6421万元，已安排54万元，本次安排34万元），毛井镇马趟村至郭堡子组沥青路4.541公里（总投资244.6715万元，已安排70万元，本次安排57万元），毛井镇马趟村至筛子掌组沥青路5.083公里（总投资315.0381万元，已安排116万元，本次安排48万元），环城镇十八里村十八里组至慕家河村慕家岔组油路工程23.237公里（总投资1791.7275万元，已安排459万元，本次安排473.438万元），罗山川乡龙柏山村陈台组至南湫华儿山砂砾路12.56公里（总投资728.0611万元，已安排84万元，本次安排295万元），罗山川乡龙柏山村至西阳洼村砂砾路7.54公里，漫水桥1座20米（总投资470万元，已安排63万元，本次安排31万元），木钵镇罗家沟村罗家沟组至宗堡子组砂砾路10.746公里（总投资492.2293万元，已安排99万元，本次安排157万元），环城镇张淌村袁掌崾岘至宋家沟口砂砾路5.845公里（总投资285.2982万元，已安排46万元，本次安排102万元），环城镇张淌村部至薛掌沟口砂砾路5.158公里（总投资182.0242万元，已安排29万元，本次安排66万元），耿湾乡耿河村村部至小李原组砂砾路8.39公里（总投资220.7908万元，已安排54.01万元，本次安排61万元），樊家川镇慕家河村慕洼子组至赵东塬组至邓寨子村砂砾路7.427公里（总投资246.1895万元，已安排50万元，本次安排78万元），甜水镇何塬组至白家沟组砂砾路工程7.089公里（总投资253.1348万元，本次安排132万元），甜水镇何塬组至张崾岘组砂砾路工程9.8公里（总投资251.1232万元，本次安排131万元），环城镇唐塬村沈阳山至西川沈家塬砂砾路工程8.819公里（总投资490.3497万元，本次安排255万元），洪德镇赵洼村李山口组漫水桥工程0.38公里（总投资194.2698万元，本次安排101万元），八珠乡塔儿咀村寨子沟桥梁工程27.54米（总投资80万元，本次安排16万元），环城镇张滩滩村至郭山沟砂砾路0.11公里（总投资60万元，本次安排10万元），项目实施结束后，根据实际决算金额，可在以上道路之间相互调剂使用。 | 2361.438 | 解决20个行政村2367户贫困户出行及运输困难的问题 | 20 | 0.2367 | 1.0016 | 交运局 | 公路局

## 饮水
附件2
2020年第二批财政专项扶贫资金绩效目标表
项目名称 |  | 场窖、小电井及窖水净化设施配套工程 |  | 项目负责人及电话 | 尚红锁 4421597
主管部门 |  | 环县水务局 |  | 实施单位 | 各乡镇、村
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 328.54
|  | 其中：财政拨款 |  | 328.54
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
建档立卡贫困户新建一场一窖230处，每处补助0.5万元，共补助115万元；新建集流场23处，每处补助0.2万元，共补助4.6万元；新建砖砌窖138眼，每处补助0.3万元，共补助41.4万元；新打小电井34眼，每眼补助0.4万元，共补助13.6万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建饮水安全工程处数 |  |  | 945处
|  | 质量指标 | 工程质量验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目按计划完成率 |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 项目补助资金 |  |  | 328.54万元
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 项目受益行政村数、户数、人数 |  |  | 158个行政村945户4167人
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  |  | ≥95%

## 中药材
2020年第二批财政专项扶贫资金绩效目标表
项目名称 |  | 中药材种植 |  | 项目负责人及电话 | 邓志凯 4421060
主管部门 |  | 环县农业农村局 |  | 实施单位 | 乡镇、村
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 157.344
|  | 其中：财政拨款 |  | 157.344
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
扶持742户建档立卡贫困户中药材种植13555.9亩
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 中药材种植面积 |  |  | 13555.9万亩
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目计划完成率 |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 补助资金 |  |  | 157.344万元
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 亩均纯收入 |  |  | ≥800元
|  | 社会效益 指标 | 受益贫困户数 |  |  | 742户
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困户满意度 |  |  | ≥95%

## 五小产业
2020年第二批财政专项扶贫资金绩效目标表
项目名称 |  | 五小产业发展 |  | 项目负责人及电话 | 邓志凯 4421060
主管部门 |  | 环县农业农村局 |  | 实施单位 | 乡村、畜牧局、文旅局、商务局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 163.678
|  | 其中：财政拨款 |  | 163.678
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
贫困户发展“五小”产业584处，补助资金163.678万元，其中：小庭院442座，每座补助3000元，共补助132.6万元；小家禽92处，养鸡每只补助20元，养蜜蜂每箱补助100元，共补助24.078万元；小手工2处，每处补助3000元，共补助0.6万元；小作坊16处，每处补助4000元，共补助6.4万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 五小产业发展数量 |  |  | 584处
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目按计划完成率 |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 补助标准 |  |  | 小庭院3000元/座 养鸡20元/只 养蜜蜂100元/箱 小手工3000元/处 农产品加工6000元/处 食品加工4000元/处
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 贫困户户均纯收入 |  |  | ≥1500元
|  | 社会效益 指标 | 受益贫困户数 |  |  | 505户
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困户满意度 |  |  | ≥95%

## 车间
2020年第二批财政专项扶贫资金绩效目标表
项目名称 |  | 扶贫车间建设 |  | 项目负责人及电话 | 雷文平 4421424
主管部门 |  | 环县人力资源和社会保障局 |  | 实施单位 | 乡镇、村
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 200
|  | 其中：财政拨款 |  | 200
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
建办“扶贫车间”2个，每个扶贫车间100万元，资金投入到村集体，村集体入股到2个扶贫车间，扶贫车间每年为村集体按协议比例分红，股权归村集体所有。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 扶贫车间建设数量 |  |  | 2个
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目计划完成率 |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 补助标准 |  |  | 100万元/个
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 扶贫车间带动贫困户增收情况 |  |  | ≥2万元/年
|  | 可持续影响 指标 | 扶贫车间稳定正常运行情况 |  |  | ≥3年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益企业及受益贫困户满意度 |  |  | ≥95%

## 配股
2020年第二批财政专项扶贫资金绩效目标表
项目名称 |  | 资产收益扶贫 |  | 项目负责人及电话 | 赵过存 4421051
主管部门 |  | 环县畜牧兽医局 |  | 实施单位 | 乡村、合作社或龙头企业
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 54
|  | 其中：财政拨款 |  | 54
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
扶持54户建档立卡户入股分红，每户配股10000元，每年分红1000元，共补助54万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 资产入股贫困户总数 |  |  | 54户
|  | 质量指标 | 入股企业或合作社资质评估情况 |  |  | 治理结构完善、财务管理健全、经营状况良好、经济实力较强、乐于扶贫助困且诚信守约
|  |  | 利益联结机制建立情况 |  |  | 利益链接紧密、机制清晰（保底分红、土地流转、土地承包经营权入股、吸纳贫困户用工）
|  |  | 入股资金收益及时足额发放率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目计划完成率 |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 补助标准 |  |  | 1万元/户
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 资产股权年收益率 |  |  | 10%
|  | 社会效益 指标 | 受益贫困户数 |  |  | 54户
|  | 可持续影响 指标 | 入股资金保值增值情况 |  |  | 每年入股企业资产估值≥入股资金
|  |  | 入股企业运营状况 |  |  | 良好
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困户满意度 |  |  | ≥95%

## 道路
2020年第二批财政专项扶贫资金绩效目标表
项目名称 |  | 村组道路及产业路建设 |  | 项目负责人及电话 | 慕学龙 4421137
主管部门 |  | 环县交通运输局 |  | 实施单位 | 环县公路局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 3123.438
|  | 其中：财政拨款 |  | 3123.438
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
新建产业道路18条86.175公里，村组道路20条140.33公里
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 产业路里程 |  |  | 226.505公里
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目按计划完成率 |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 道路补助标准 |  |  | 35万元/公里
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益贫困户数 |  |  | 12267户
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95%